## Projektplan
Projektplan IdPA
Tätigkeiten | Wer | Woche 2015 | [20 empty] | Woche 2016
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Einführung IPA | LP | Woche 2015 36: eBusiness Challenge; Woche 2015 39: Sprachaufenthalt/Herbstferien; Woche 2015 52: Weihnachtsferien; Woche 2016 5: Sportferien
Themenwahl | Gruppe | bar: Woche 2015 33 to Woche 2015 34
Input Projektmanagement | LP | bar: Woche 2015 34 to Woche 2015 35
Zielvereinbarung bespr. | LP/Gruppe | bar: Woche 2015 35
Input Recherche | LP | bar: Woche 2015 37 to Woche 2015 38
Abgabe Planungsdossier | Gruppe | Woche 2015 37: 2; Woche 2015 38: 2
Input Teamwork | LP | bar: Woche 2015 43
Abgabe Schriftliche Arbeit | Gruppe | Woche 2015 51: 3
Schlusspräsentation | Gruppe | Woche 2016 3: 4; Woche 2016 4: 4
Korrektur | LP | bar: Woche 2016 6 to Woche 2016 9
Rückgabe IPA | LP/Gruppe | bar: Woche 2016 10
|  |  | Inputs Lehrpersonen | [7 empty] | 1 | Meilensteine | [5 empty] | Ferien bzw. Sprachaufenthalt
Korrektur/Rückgabe